## Calculatie
soort | naam | beschrijving | aantal | uren | prijs p.s. | prijs totaal | Bedrijf
werk | plan van aanpak | X | X | 1 | 50 | 50
werk | calculatie | Begroting | X | 1 | 50 | 50
werk | Gannt diagram | planning | X | 1 | 50 | 50
werk | onderzoek | X | X | 3 | 50 | 150
werk | programeren | website en componenten | X | 3 | 50 | 150
werk | solderen | alle componenten | X | 3 | 50 | 150 | verzendkosten
component | DHT11 | Luchtvochtigheid- en temperatuur sensor | 1 | X | 2.9 | 2.9 | 4.1
component | ESP-01 ESP8266 | Serial WIFI module | 1 | X | 4.25 | 4.25
component | 2X AA baterij houder | X | 1 | X | 0.4 | 0.4
component | Arduino | Nano V3.0 FT232 | 1 | X | 9.95 | 9.95
component | Behuizing | X | 1 | X | 7.5 | 7.5
|  |  | Totaal | 629.1

## Gannt diagramm
| 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00
2020-08-20 | X | Plan van Aanpak | calculatie | gannt diagram | X | X
2020-08-21 | X | X | X | X | X | X
2020-08-22 | X | X | X | X | X | X
2020-08-23 | X | X | X | X | X | X
2020-08-24 | Onderzoek | Onderzoek | onderzoek | Programmeren | Programmeren | Programmeren
2020-08-25 | solderen | solderen | solderen
start datum | beschrijving | duur uren | eindatum
2020-08-20 | Plan van Aanpak | 1 | 2020-08-20
2020-08-20 | Calculatie | 1 | 2020-08-20
2020-08-20 | Ganntdiagram | 1 | 2020-08-20
2020-08-24 | onderzoek | 3 | 2020-08-24
2020-08-24 | programmeren | 3 | 2020-08-24
2020-08-25 | solderen | 3 | 2020-08-31 | begin solderen afhankelijk van levering producten